## Sheet1
订单号 | 名称 | 型号 | 库存数 | 当日入库数 | 当日出库数 | 在产数量 | 在途计划 | 在产数量（件） | 在途数量（件） | 完成日期 | 单台数量 | 时间间隔 | 起始日期
BKYQ22-145 | 全自动生化分析仪 | BK-200 | 34 | 5 | 5 | 200 | 50 | 21000 | 5250 | 2022-10-12 | 105 | 40 | 2022-09-02
BKSH21-194 | 全自动生化分析仪 | BK-400 | 55 | 1 | 3 | 200 | 50 | 33800 | 8450 | 2022-11-09 | 169 | 67 | 2022-09-02
BKYQ21-016 | 全自动生化分析仪 | BK-600 | 29 | 2 | 6 | 100 | 50 | 23100 | 11550 | 2022-10-22 | 231 | 50 | 2022-09-02
XBXSH22-033 | 全自动生化分析仪 | BK-1200 | 3 | 1 | 2 | 50 | 100 | 3000 | 6000 | 2022-10-22 | 60 | 50 | 2022-09-02
BKYQ22-090 | 电解质分析仪 | BKE-A | 2 | 2 | 4 | 30 | 30 | 660 | 660 | 2022-09-17 | 22 | 15 | 2022-09-02
BKYQ22-090 | 电解质分析仪 | BKE-B | 5 | 1 | 11 | 30 | 30 | 660 | 660 | 2022-10-07 | 22 | 30 | 2022-09-02
BKYQ22-090 | 电解质分析仪 | BKE-C | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 660 | 660 | 2022-09-17 | 22 | 15 | 2022-09-02
BKYQ22-090 | 电解质分析仪 | BKE-D | 5 | 1 | 4 | 30 | 30 | 930 | 930 | 2022-10-07 | 31 | 30 | 2022-09-02
BKYQ22-096 | 血细胞分析仪 | BK-3100 | 9 | 6 | 3 | 100 | 50 | 1700 | 850 | 2022-09-20 | 17 | 18 | 2022-09-02
BKYQ22-071 | 酶标仪 | EL10C | 44 | 4 | 2 | 200 | 50 | 5400 | 1350 | 2022-10-22 | 27 | 50 | 2022-09-02
BKYQ22-051 | 半自动生化分析仪 | BIOBASE-Silver | 6 | 5 | 3 | 200 | 200 | 3400 | 3400 | 2022-10-12 | 17 | 40 | 2022-09-02
BKYQ22-095 | 洗板机 | BK-9622 | 14 | 3 | 1 | 300 | 50 | 5400 | 900 | 2022-12-13 | 18 | 100 | 2022-09-02
BKYQ22-164 | 医用离心机 | BL—4 | 20 | 4 | 1 | 50 | 50 | 300 | 300 | 2022-09-18 | 6 | 12 | 2022-09-02
BKYQ22-066 | 旋涡混匀器 | BK-VX1 | 0 | 6 | 10 | 300 | 600 | 600 | 1200 | 2022-10-22 | 2 | 50 | 2022-09-02
BKYQ22-063 | 旋涡混匀器 | BK-VX2 | 24 | 6 | 5 | 500 | 50 | 1000 | 100 | 2022-11-26 | 2 | 84 | 2022-09-02
BKYQ22-067 | 拧盖机 | BK-AC10 | 21 | 8 | 4 | 500 | 50 | 16000 | 1600 | 2022-11-05 | 32 | 63 | 2022-09-02
BKYQ22-117 | 干式恒温器 | BK-HW100D | 1 | 2 | 4 | 50 | 50 | 400 | 400 | 2022-09-27 | 8 | 25 | 2022-09-02
BKYQ22-191 | 干式恒温器 | BK-HW100 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20 | 9 | 20 | 2022-09-12 | 1 | 10 | 2022-09-02
BKYQ22-191 | 干式恒温器 | BK-HW100G | 3 | 2 | 1 | 18 | 30 | 306 | 510 | 2022-09-17 | 17 | 15 | 2022-09-02
BKYQ21-080 | 全自动核酸提取仪 | BK-HS32 | 11 | 4 | 3 | 50 | 50 | 1550 | 1550 | 2022-09-15 | 31 | 13 | 2022-09-02
BKYQ22-524 | 全自动核酸提取仪 | BK-HS96 | 97 | 3 | 4 | 500 | 200 | 19500 | 7800 | 2023-02-19 | 39 | 167 | 2022-09-02
BKYQ22-411 | 全自动核酸提取仪 | BK-AutoHS96 | 31 | 3 | 6 | 40 | 50 | 13400 | 16750 | 2022-12-08 | 335 | 96 | 2022-09-02
BKYQ22-400 | 分杯处理系统 | BK-PR48 | 110 | 2 | 2 | 200 | 50 | 24200 | 6050 | 2022-12-10 | 121 | 100 | 2022-09-02
BKYQ22-379 | 分杯处理系统 | BK-PR32 | 10 | 1 | 6 | 20 | 50 | 1340 | 3350 | 2022-12-10 | 67 | 100 | 2022-09-02
BKYQ22-414 | 分杯处理系统 | BK-PR48P | 45 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2600 | 2600 | 2022-09-27 | 52 | 25 | 2022-09-02
BKYQ22-503 | 分杯处理系统 | BK-PR96 | 36 | 1 | 3 | 60 | 50 | 6660 | 5550 | 2022-10-07 | 111 | 30 | 2022-09-02